高雄市教育局大寮國際學園「啟動新南向邁向新紀元」

「親子共做，紙鳶情揚」活動實施計畫

- 依據：

一、2015~2018高雄市推動國際教育行動方案。

二、2015~2018高雄市多元文化教育行動方案。

三、106年2月8日研商大寮國際學園會議決議事項。

- 目標：

一、開拓新住民二代及本國籍學生，拓展國際視野，提升國際競爭力。

二、以異國文化之刺激，達多元文化教育，提升新住民自我價值之認同。

三、以親子共創、代間共學之方式，增進親子情感並營造祥和之社會型態。

四、透過本次活動歷程，感受與反思母國文化之重要及意義。

- 辦理單位：

一、指導單位：高雄市政府。

二、主辦單位：高雄市政府教育局。

三、承辦單位：高雄市大寮區山頂國民小學。

四、協辦單位：中華民國風箏推廣協會。

- 實施對象、人數及日數：

| 活動內容 | 對象 | 人數 | 日期、地點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 親子共做風箏 | 大寮區新住民子女及其家庭成員 | 50人 | 日期：106年9月2日(六) 時間：09：00~12：30 地點：山頂國小(製作) 輔英科大草原(試飛) |

- 實施及規劃期程：

| 日期 | 項目 | 進度（說明） |
| --- | --- | --- |
| 2/12 | 內容討論 | 與中華民國風箏推廣協會討論活動內容 |
| 2/15 | 計畫提交 | 待經費概算通過後再行採購 |
| 3/14 | 成品試飛 | 將自我完成之作品進行試飛並加以調整 |
| 4/11 | 調整作品 | 將風箏作品進行調整，以利增進活動當日作品之完成度 |
| 6/19 | 活動宣傳 | 製作海報及傳單，並發函至大寮區各校，鼓勵參加 |
| 8/16 | 證書印製 | 依報名人數及名單，先印製證書供當天發放 |

- 實施內容：

| 活動日期 | 課程時間 | 活動內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 106年 9月3日 星期六 | 0830-0900 | 報到 |  |
|  | 0900-0950 | 1、風箏意象簡介 2、材料介紹 3、分組操作 |  |
|  | 0950~1000 | ~歇息片刻~ |  |
|  | 1000~1130 | 親子共做活動 |  |
|  | 1130-1140 | 歇息片刻 |  |
|  | 1140-1230 | 風箏成品試飛 |  |
|  | 1230~ | 賦歸 | 領便當 |

- 預算明細表

| 序號 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鐘點費 | 小時 | 4 | 1,600 | 6,400 | 中華民國風箏協會 |
| 2 | 補充保費 | 式 | 1 |  | 122 |  |
| 3 | 材料費 | 元 | 50 | 700 | 35,000 |  |
| 4 | 誤餐費 | 元 | 50 | 70 | 3,500 |  |
| 5 | 印刷費 | 式 | 1 | 3,500 | 3,500 | 宣傳海報、 傳單、證書 |
| 6 | 雜支 | 式 | 1 | 1,478 | 1,478 |  |
|  | 總計 |  |  |  | 50,000 |  |

- 預期效益：

一、透過多元文化認識，增廣國際視野。

二、立足自我認同，提升新住民學子競爭力。

三、透過體驗與合作，增進親子情感並營造祥和之社會型態。

- 獎勵辦法：

依據「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「高雄市政府所屬各級學校及幼兒園辦理教師敘獎處理原則」主辦單位一人嘉獎兩次，餘有功人員五人嘉獎一次。

- 本計畫奉核定後實施，修正時亦同。