105年度校園作物栽種成果展

「秋之慶典~台17海味小搖滾」實施計畫

一、依據：

高雄市政府教育局105年10月20日高市教健字第10536488200號函辦理。

二、計畫目標：

（一）為推動本市食農教育及建立學童空汙防制觀念，本局於今年補助本市26校辦理校園栽種。透過展示各校栽種過程及成果，期能引起尚未辦理校園栽種之學校意願，亦提供辦理各校經驗交流的機會，更進一步推廣本次計畫理念。

（二）透過台17豐富的海洋養殖漁類物產與多元文化的體驗活動，發揚並推廣海洋飲食文化。

（三）結合親子創意料理，美食與海洋相關手作藝術DIY體驗，增進親子感情，活絡家庭氣氛，落實親職教育。

（四）運用在地食材創作海鮮料理，搭配主菜、副菜之營養教育，落實食材在地化之食育教育目標。

三、辦理單位：

(一)指導單位：高雄市政府

(二)主辦單位：高雄市政府教育局

(三)承辦單位：新港國小、蚵寮國中、彌陀國小、梓官國小、蚵寮國小

(四)協辦單位：帕莎蒂娜國際餐飲、永安國中、梓官國中、茄萣國中、南安國小、壽齡國小、永安國小、茄萣國小、成功國小、砂崙國小、文賢國小、福誠國小、和平國小、燕巢國小(尖山分校)、立德國中、獅湖國小、烏林國小、梓官區漁會、彌陀區漁會。

四、辦理時間和地點：

(一)時間：105年11月06日（日）上午9點~ 105年11月06日下午2點

(二)地點：彌陀區漯底山自然公園林蔭大道

五、參加對象：梓官、彌陀、永安、茄萣區及本市各級學校親師生及社區民眾

六、實施項目、內容及負責學校：

| 實施項目 | 實施內容 | 負責學校 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 海鮮料理 競賽 | 如子計畫一 | 新港國小、 永安國中 | 事先報名 |
| 海洋相關手作藝術 DIY | - 由大岡山區三級學校，提出設攤申請，預計設有5個攤位，每個攤位分別提供100個DIY體驗材料。 - 詳見子計畫二 | 梓官國小 | 事先報名 |
| 海味 DIY體驗 | - 以新鮮魚漿製作出虱目魚丸 - 鮮味三角御飯糰 - 魚簍動手做 | 蚵寮國中 梓官區漁會 | 當場報名 |
| 績優社團遊行與展演 | - 邀請大岡山區國中小或社區在地社團表演，包含化妝造型遊行與定點表演 - 詳見子計畫三 | 彌陀國小 |  |
| 空汙觀念扎根計畫─校園作物栽種成果展 | 邀請申請105年度環保局空汙計畫補助栽種學校，現場設攤，並提供新鮮在地食材，供料理比賽使用。 | 蚵寮國小 |  |

七、報名方式：

海鮮料理競賽，請於10月31下午4時前向新港國小傳真報名並將

報名資料E-mail到教導處謝博仁組長處，傳真電話：6910360；

E-mail：seemovie8@gmail.com，報名表如子計畫附件報名表。

八、活動流程：

| 時間 | 舞台場地活動內容 | 競賽場地活動內容 | 子場地活動內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8：00-8：30 | 工作人員報到 |  |  |
| 8：30-9：00 | 各場地暖場工作 |  |  |
| 9：00-9：20 |  | 料理比賽各組報到 | 海洋相關工藝手作DIY 海味DIY體驗 空汙觀念扎根計畫─校園作物栽種成果展 |
| 9：20-9：30 | 開幕式 | 各組製作料理場地準備 |  |
| 9：30-10：00 | 遊行隊伍進場 | 各組料理競賽 |  |
| 10：00-10：20 | 來賓致詞 |  |  |
| 10：20-10：50 | 績優社團表演 |  |  |
| 10：50-11：10 | 帕莎蒂娜主廚 現場料理秀 | 各組送交作品至評審區 |  |
| 11：10-11：45 | 評審各組作品 |  |  |
| 11：45-12：10 | 公布各項競賽成績 閉幕式/頒獎、頒發感謝狀 |  |  |
| 11：30-14：00 | 虱目魚丸DIY、虱目魚香腸、虱目魚丸湯品嘗會 |  |  |
| 14：00~ | 整理場地及復原/快樂賦歸 |  |  |

九、經費來源：

高雄市政府政府教育局及部分由環境保護局補助，經費概算表如附件

十、活動獎勵：

本計畫之相關承辦、協辦人員，活動結束後得依規定予以敘獎鼓勵。

十一、參與人員於活動後，依「高雄市立高級中等以下學校教職員出勤差假管理要點」第七條第二項：「…例假日經指派出席或參加活動及會議之人員，各校應依相關規定於六個月內給予補假或適當之獎勵……」，請各校核給1日補休。