## Slide 1
青年教育與就業儲蓄帳戶方案工作小組
106年2月
青年教育與就業儲蓄帳戶方案
學校推動事項說明

## Slide 2: 報告大綱
推動組織與任務
申請流程
學校重要工作與時程
學生申請書審查規劃
學生職場輔導規劃
1
3
4
2
5

## Slide 3: 1 推動組織與任務
教育部青年教育與就業儲蓄帳戶
專案辦公室
方案工作小組
方案填報系統
提供學校推薦資料上傳
提供線上審查
後續填報及
追蹤輔導統計分析
學校種子教師
全國高中職
1校1師
學校執行小組
校長、教務/學務/實習/
輔導/進修部主任及相關代表（種子教師為當然成員）
任務
校園宣導
學生生涯輔導
訂定審查原則進行審查
完成推薦送件
方案輔導團
退休/現任高中職校長
高中職實習/輔導主任
任務
全國與分區宣導
培訓學校種子教師
學生計畫複審
學生追蹤輔導

## Slide 4: 1 推動組織與任務
學校層級
  種子教師：接受培訓課程，回校進行方案宣導
  執行小組：完成學生審查（初審）與學生推薦
全國層級
  專案辦公室：方案推動規劃與督導
  方案工作小組：協助方案推動
    輔導團：接受培訓課程，協助全國分區宣導、協助學校層級推動、協助教育部學生申請複審
  方案填報系統：協助方案相關資料系統建置

## Slide 5: 2 申請流程
1月 | 學校推薦校園種子教師
2月 | 種子教師完成培訓
2月底～3月初 | 訂定學校執行小組設置要點與組成小組
3月初 | 對學校高三導師與學生宣導、發放宣導資料
3/10前 | 初步調查三年級學生參與方案意願人數與比率 （就業領航計畫以全校高三10％為限）
3月底 | 教育部核定各校就業領航計畫推薦比率/人數 （體驗學習計畫無推薦數限制）
3月 | 學校輔導有意願學生撰寫申請書
4月中旬前 | 導師、輔導教師完成輔導綜合考評
4月中旬 | 導師將學生申請書及輔導綜合考評表送學校收件單位
4月底 | 執行小組開會審查並決定推薦名單與排序 （≦教育部核定學校推薦比率/人數）
5/1～5/10 | 學校於規定時間內上傳推薦學生名冊與相關資料
5月中～6月中 | 教育部辦理複審
6月底 | 教育部公告複審通過名單，學校通知學生
7月 | 學生參與勞動部職缺媒合成功
8月1日 | 學生意願確認並完成報到
8～12月 | 學生展開職場生涯探索，教育部進行追蹤輔導與訪視

## Slide 6: 3 學校重要工作與時程

## Slide 7: 3 學校重要工作與時程

## Slide 8: 3 學校重要工作與時程
學校
方案工作小組
方案填報系統
5
月
(1)
上傳
推薦
學生資料
（
5
/
1
～
5/10
）
(1)
依據
教育部核定推薦比率，
討論
複審
作業
細節
(2)
辦理線上複審說明會
（
5/15
～
5/19
）
(3)
規劃輔導方式與對象、輔導
紀錄
、轉銜程
序
(4)
規劃
追蹤輔導與成效分析所需資訊
與
欄位
(1)
開放學校資料上傳（
5/1
～
5/10
）並提
供問題諮詢與排除
(2)
匯出各校學生推薦總表與
初步統計
（
5/12
）
(3)
參與
審查說明會說明線上操作方式
（
5/15
～
5/19
）
(4)
開放線上複審系統
（
5/20
～
6/11
）
、提
供問題諮詢解決並提供工作小組催
繳審查委員名單
6
月
(1)
通知學生
通過複審
與否並告
知後續作
業
(1)
提醒審查委員催繳線上複審進度
(2)
彙整確認
複審結果
（審查意見
、
通過名單
與相關統計）
(3)
確認送勞動部媒合名單並
通
知學校
(4)
確定
輔導方式與對象、輔導
紀錄
、轉銜程
序
(5)
確定
追蹤輔導與成效分析所需資訊與欄位
(6)
規劃追蹤輔導與實地訪視說明會
(1)
匯出線上
審查
意見、通過名單
與相關
統計
等（
6/13
～
6/16
）
(2)
設計輔導作業欄位之職輔員與學生
工作週記
(3)
設計個案輔導通報系統（亮點
/
適應
困
難
個案
）

## Slide 9: 3 學校重要工作與時程

## Slide 10
4 學生申請書審查規劃
組成執行小組
訂定審查原則
依教育部核定推薦比率，提出推薦名單
上傳推薦學生申請書
方案工作小組預定3月初函知申請送件細部作業與時程
學校初審
教育部複審
教育部訂定複審作業與複審原則，編撰複審說明手冊
審查前召開線上複審說明會，凝聚共識
依教育部所訂學校推薦比率，進行複審

## Slide 11
建置學生/業界職輔員線上填報系統與個案通報系統（亮點/適應困難）
定期管考填報系統資料
彙整學生輔導記錄檢討輔導作業相關事宜
對通報適應困難個案，進行專案輔導
5 學生職場輔導規劃
未來將召開輔導訪視說明會說明具體規劃
抽訪學生與企業，進行實地輔導訪視，發現問題與故事亮點
5
4
3
2
1

## Slide 12
感謝您的加入與參與
敬請指教