　　2015國際書展暨蔬食博覽會系列活動實施計畫

1、 依據：財團法人人間文教基金會「2015國際書展暨蔬食博覽會活動企劃書」。
貳、目標：
一、藉由本活動推展，激發全國民眾對好讀、好食、好健康的正確認識。
二、結合校外教學、社團展演及服務學習，提供品德教育的教學運用。
三、提昇學生閱讀能力，運用現代科技，融入教學、擴大推廣及學習應用的能力。
四、觸動作家與學生互動，捕捉心靈對談，喚起學生創作、思考及思辨之能力。
叁、指導單位：教育部
    主辦單位：高雄市政府、財團法人人間文教基金會、人間福報社
協辦單位：高雄市政府教育局、新聞局、文化局、觀光局、交通局、國際佛光會中華總會、財團法人佛光山文教基金會、財團法人佛光淨土文教基金會、財團法人中華福報生活推廣協會、香雲國際股份有限公司、滴水坊股份有限公司、人間衛視、人間佛教讀書會
肆、活動期程：
一、記者會：104年11月12日（星期四）下午2時假四維行政中心多媒體簡報室。
二、開幕式：104年11月18日（星期三）下午2時假佛陀紀念館。
三、展覽日期：104年11月18日（星期三）至11月24日（星期二）假佛陀紀念館。
伍、本府各局處配合宣傳辦理事項：
	單位
	各局處配合辦理事項

	教育局
	1.簽請市府擔任主辦單位

	
	2.市府網頁訊息露出

	
	3.舉辦記者會

	
	4.組成推動工作小組，推動本市各級學校積極參與本活動

	文化局
	文化高雄月刊10月、11月以1-2頁全版宣傳

	新聞局
	1.市府LINE訊息推廣

	
	2.有線電視跑馬燈

	
	3.安排9月初至11月18日開幕前高雄廣播電台專訪

	
	4.高雄不思議臉書宣傳

	
	5.有線電視公用頻道(CH3)2D插卡宣導

	
	6.有線電視公用頻道/廣告託播

	交通局
	1. 高雄市觀光巴士放置活動DM或宣傳(行經佛陀紀念館之觀光公車-大樹祈福線、哈佛快線)
2. 捷運站廣播及跑馬燈宣傳活動相關資訊

	觀光局
	1.協助發布活動訊息至機場、高鐵等觀光局旅遊中心

	
	2. 飯店公會協助宣傳

	
	3. 登載本市觀光協會「暢遊GO」手冊

	養工處
	路燈桿懸掛旗幟廣告物宣傳


陸、本局推動工作小組推動方案與內容：
	工作小組暨計畫名稱
	工作執行項目
	申請期程
	聯繫窗口

	交通組
	系列活動1－學校學童載送交通(附件2-1)
	開放各級學校於活動期程內，辦理平常日校外教學之交通車申請
	即日起至104年10月22日止
	九如國小
張冠中主任
07-5317186分機711

	活動組
	系列活動2－各級學校績優社團展演(附件2-2)
	邀請本市各級學校績優社團表演
	即日起至104年10月22日止
	高雄高商

謝靜蕙主任

07-2269975分機1311

	服務學習組
	系列活動3－高中職暨國中學生服務學習(附件2-3)
	鼓勵本市高中職、國中學生擔任志工服務工作，發揮愛心服務之精神
	即日起至104年10月22日止
	普門中學
蘇政宏組長

07-6562676分機115
ericsu1124@yahoo.com.tw

	課程組
	系列活動4－課程規劃(附件2-4)
	規劃學習導覽地圖、設計闖關活動及多元心得回饋方式
	－
	－

	蔬食組
	系列活動5－健康蔬食設攤(附件2-5)
	邀請本市設有餐飲管理科之學校參與「蔬食博覽會」設置攤位
	－
	－

	三好暨特色校園
	系列活動6－三好校園實踐學校及教育部特色學校靜態展覽(附件2-6)
	邀請本市獲選之「三好校園實踐學校」，於活動期間設置靜態展覽
	－
	－


柒、期望與成效：
一、藉由本計畫之推動，發展各校閱讀、品德深耕，使教學不侷限於教室內，建立學生對閱讀、文學之熱愛。
二、能活化融入教學，啟發學生閱讀之興趣、認識蔬食對健康的影響。
三、推廣閱讀運動，展示成果相互觀摩，以縮小城鄉差距。
捌、獎勵：本計畫有功人員，依高雄市立各級學校及幼兒園教職員工獎懲標準補充規定辦理敍獎。
玖、假別：參與本計畫之各校行政工作人員及老師，准予公假登記（課務自理）；假日支援者於活動結束後6個月內覈實補休。
拾、經費:由財團法人佛光山文教基金會、財團法人人間文教基金會及人間福報社全額贊助。
附件2








PAGE  
1

