全國高級中等學校教育產業工會

課綱導向的素養課程、評量與教學發展計畫書

教師專業支持實施計畫

學校教師專業社群經營發展計畫

106.12.09

一、依據：

師藝司106年6月及107年核定之課綱導向的素養課程、評量與教學發展計畫書教師專業支持實施計畫。

二、計畫目的：

本研究計畫冀望經由輔導各校教師專業社群之建立，培養高中課綱導向的素養課程、評量與教學教師專業人才，以提昇高中教師課綱導向的素養課程、評量與教學等專業知能。本研究希望透過三年的期程，達到下列項目的：

- 經由核心教學輔導教師的增能與諮詢，協助各社群之素養課程與評量之開發，並建立課綱導向的素養課程、評量與教學方法之運作模式，以供未來各校實施新課綱參考。

- 透過各社群的素養評量指標發展、分享、統整，整理出具有信度與效度的素養評量指標資料庫，藉以協助各校新課程與評量的發展，也可有效協助大學端理解高中生學習歷程，進一步強化國教署學生學習歷程資料庫之建置，且為改善「高級中等學校學生學習評量辦法」做出具體建議。

- 經由三年的增能、開發與宣導的漸進擴散，協助全國各高中於課程開發強化素養內涵與評量，並期待進一步對高職的部分課程發展有幫助。

三 、計畫之設計與期程

本計畫由國立清華大學教育與學習科技學系呂秀蓮副教授擔任計畫主持人，帶領高中職教師進行課綱導向的素養課程、評量與教學之發展，初期規劃募集七位核心教學輔導教師及十四個素養導向課程開發社群，由計畫主持人、協同主持人、7位核心教學輔導教師共同組成專案研究小組，每位核心教學輔導教師負責帶領2-3個社群，並由專案小組進行社群教師課綱導向的素養課程、評量與教學引導，及進行素養評量指標之研究，主要分為四個期程進行。

1、萌芽期（106.5-106.8）

2、紮根期（106.9-107.7）

3、成長期（107.8-108.7）

4、成熟期（108.8-109.7）

四、紮根期（106.9-107.7）社群經營發展規劃

由核心教學輔導教師協助社群進行教師專業增能、初期的素養課程開發、評量指標之使用及初核，並共同開發教案及建立以素養為導向的評量規準，且由社群教師嘗試進行有效的素養課程教學，逐步提昇社群教師具備素養課程導向的專業知能。

（一）各校社群運作與輔導：社群每月至少進行2次專業社群會議，一學期總計至少8次；核心教學輔導教師每月至少到校參加1次。專業社群會議包括社群討論、社群增能講座、社群增能會議及社群成果訪視等四類。說明如下：

1.社群討論：每學期至少4場，由核心教學輔導教師協助社群進行素養導向課程概念討論與規劃設計，凝聚社群初步共識或結論。

2.社群增能會議：每學期2場，由核心教學輔導教師協助社群辦理高中新課綱素養導向課程概念的研討。

3.社群增能講座：每學期1場，由核心教學輔導教師協助社群外聘素養課程專家，辦理高中新課綱素養導向課程概念專業知能的增能講座。

4.社群成果訪視：每學期1場，由核心教學輔導教師協助每一社群針對素養課程與評量辦理成果訪視。

（二）跨社群活動：由工會辦理社群參與之活動。

1.素養課程開發增能工作坊：每學期辦理一次，主要由社群召集人代表參加。

2.增能研討會：每學期辦理一次，於學期末辦理。上半年針對各社群所有成員較師辦理素養導向課程與評量設計增能研討會；下半年持續辦理增能研討會，並邀請社群報告已實施或預定進行的素養為導向課程的設計，並分享各社群的素養評量規準，邀請教授進行指導。

3.焦點座談：下學期辦理2場，邀請學者專家、核心小組及各社群召集人，針對素養課程教學及初擬之素養評量規準進行焦點對談，分析執行過程以素養為導向教學的情形及探討各社群間依照不同教案所編寫的以素養為導向教學的規準間的異同。

（三）社群預期基本產出：

1.上學期完成單元課程設計階段一(發展課程內容架構)及階段二(設計評量策略)、並嘗試規劃於下學期課堂上執行階段一之設計內容。

2.下學期持續修改與完成階段二及階段三(設計教學活動)。

3.學校社群自行評估分析表。

4.將社群完成的單元課程設計進行教學及觀課，並錄影以作為研究分析用。

五、紮根期實施進度規劃（106年8月-107年7月）

| 專業社群會議及 跨社群活動與增能 |  | 紮根期-106學年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 八 月 | 九月 | 十 月 | 十 一 月 | 十 二 月 | 一 月 | 二 月 | 三 月 | 四 月 | 五 月 | 六 月 | 七 月 |
| 社群辦理 | 1.社群討論 |  | ● | ● | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |  |
|  | 2.社群增能會議 |  |  |  | ● | ● |  |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 3.社群增能講座 (每學期每社群1場) |  |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
|  | 4.社群成果訪視 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |
| 工會辦理 及 社群參與 | 1.素養課程開發增能工作坊 |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
|  | 2.增能研討會 (跨社群研討會) |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● |  |
|  | 3.焦點座談 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |
|  | 4.社群輔導 (教學輔導教師到校輔每月一次) |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |

六、經費補助

學校教師專業社群經費概算表

申請單位：						   107 年2月1日至107年06月30日

| 經費項目(業務費) | 單價(元） | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 講座鐘點費（內聘） | 800/時 | 6 | 4,800 | 每學期每班2場內聘講座2*3小時 |
| 代課費 | 400/節 | 8 | 3,200 | 每學期提供每班 8節 參加本會及社群活動所需之代課費 (含代理導師鐘點費及導師費支出) |
| 稿費 | 800/千字 | 4 | 3,200 | 依「各機關學校出席費及稿費支給要點」辦理 |
| 教材教具 | 4000/期 | 1 | 4,000 | 每學期每班教學材料、印刷、教學用品等，社群辦理各項活動，所需使用教學及教材教具，檢據核實報支 |
| 差旅費(國內) | 1,000 | 1 | 1,000 | 每學期提供差旅1000元 依國內出差旅費報支要點核實報支 |
| 印刷費 | 1800/班 | 1 | 1,800 | 辦理專業精進講座會 研習資料、講義印刷費 |
| 膳費 | 80 | 80 | 6,400 | 每班每學期至少辦理社群研討8次: 8*10（人次），依班級人數核實報支。 |
| 雜支 | 600/式 | 1 | 600 | 文具用品、紙張、資訊耗材等。 |
| 合計 |  |  | 25000 |  |

註：經費項目處理方式：

1.第二期經費配合教育部補助時程，補助到107年6月30日止。

2.各社群得每月向本會辦理經費核銷一次。

3.經費核銷憑證統一由本會提供。

4.各經費項目得依教育部之相關規定辦理經費流用。

全國高級中等學校教育產業工會

附件一

教師專業支持實施計畫

學校教師專業社群經營發展申請書

年    月    日

| 社群名稱 |  |  |  |  |  | 社群召集人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心教學輔導教師 | (由工會填寫) |  |  |  |  | 社群召集人通訊資料 |  |  |  |  |
| 社群成員 （人數4至8人為宜） |  | 學校 | 姓名 | 專長科目 |  |  | 學校 | 姓名 |  | 專長科目 |
|  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 社群類型 （可複選） | □單科 □跨科（跨領域）□跨年級 □跨校 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群重點 | □校訂必修（課程名稱: ） □多元選修（課程名稱: ） □加深加廣選修 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擔任社群輔導教師 意願 | □願意 □不願意 週四公假 □可以 □不可以 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群召集人 配合事項 | 週四公假 □可以 □不可以 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預訂辦理期程 | (請修改附件二範例填寫) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群每週活動時間 (地點規劃) | 週（一至五）______ □早上 □下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社群預計產出成果 | □課程計畫 □教案 □學習單 □課程資料庫 □教學影片 □豐富的教學經驗 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否願意持續參與 下學年度計畫 | □是 □否 □其他_________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

社群召集人                   教務處                   校長

*本表填寫完，請於12/25前以電子郵件寄至nshstu002@gmail.com。

「106學年度第二學期學校教師專業社群會議規劃」範例

附件二

(本表可由社群輔導教師協助，依社群規劃實施日期修改後，於2/1前繳回)

| 月份 /次數 /實施日期 | 實施項目說明 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 2月第一次 /0227 | 社群討論 |  |
| 3月 /0303 | 素養課程開發增能工作坊 | (由工會辦理社群參與) 每校可2-3名，社群召集人務必參加。 |
| 3月第一次 /0306* | 社群討論 |  |
| 3月第二次 /0320 | 社群增能會議(內聘第1場) | 講師： 講題： |
| 4月第一次 /0410 | 社群增能講座(外聘) 或社群增能會議(內聘) | 增能講座或增能會議擇一 講師： 講題： 外聘講師請先與工會討論，經費由工會直接支付 |
| 4月第二次 /0424* | 社群討論 | 完成單元課程階段一 |
| 5月第一次 /0508 | 社群增能會議(內聘) 或社群討論 | 社群討論或增能會議擇一 講師： 講題： |
| 5月第二次 /0522* | 社群增能講座(外聘) 或社群增能會議(內聘) | 增能講座或增能會議擇一 講師： 講題： 外聘講師請先與工會討論，經費由工會直接支付 |
| 6月第一次 /0605 | 社群討論 | 完成單元課程階段二 |
| 6月第二次 /0619* | 社群成果訪視 | 六月中旬要辦理完畢 包括自行評估表(紀錄) |

* 打*處，請提供會議記錄

附件三

全中教高中課綱導向的素養課程、評量與教學發展研究計畫書

教師專業支持實施計畫

社群輔導種子教師招募規劃說明書

全中教秘書處106.12.09製

(一)社群輔導種子教師條件：

1.能配合及協助本計劃。

2.高中職教學年資6年以上，具熱情，願付出。參與本計畫之學校社群召集人，優先錄取。

3.有社群參與經驗，或執行過行動研究，曾開發選修或課程教案設計或帶領社團或科展等更佳(但非必要條件)。

4.需全程參加本計畫課綱導向之素養課程設計增能研習，計4天。

課程內容包含：素養課程及社群領導。

預計107年1月底2月初寒假辦理3天，下學期2至3月間週六瓣理1天。

5.願意協助本計畫帶領學校社群1個及校外社群1個。

(二)社群輔導種子教師義務：

1.帶領學校社群1個及校外社群1個，支援輔導、參與社群觀課、議課、共備等學校及校外社群活動或會議，每月參與1社群活動1次，並依本計畫需求，完成輔導紀錄表、社群回饋計錄表等行動研究資料。

2.協助教師社群運作及社群課程開發，並對面臨問題之提供協作或回報。

3.配合協調學校週四公假不排課。

4.每月（3至6月）1天(週四)，配合計畫要求，參與計劃會議及增能研習。

(三)社群輔導種子教師權利：

1.每週公假1天(週四)，每週減授課4節（減授課兼代課費由計畫支付）。

2.社群輔導所需之交通差旅費。膳雜費，由計畫支付。

3.參與本計畫各項研究或協作，由計畫經費支付費用。