高雄市政府社會局委託辦理

「南社嘉-2017高雄市青年社團嘉年華」計畫
105年12月13日高市社活字第10539898600號簽奉核准
一、計畫目的：

(一)打造青年專屬節日，提供南台灣青少年社團分享交流的平台。

(二)聚集並展現青少年活力與創意，鼓勵青少年多元參與，支持青少年組織與參與社團。
(三)提供青少年為主題論述露出之機會，塑造本市青少年公共參與之風氣。
(四)宣導本局青少年培力形象，以利後續推展大高雄青年圓夢、社區服務方案、青春休閒廣場、少年代表招募等方案。

二、主辦單位：高雄市政府社會局(以下簡稱本局)
三、承辦單位：皇丞國際顧問有限公司
四、執行時間：106年3月18日(星期六)上午11時至下午5時
五、活動地點：衛武營藝術文化中心籌備處戶外園區

六、活動對象：南部高中職、大專校內、外之青少年社團及一般民眾
七、活動內容：

(一)青年社團嘉年華-4類社團分區攤位
由本局招募南部高中、大專預計150個青少年社團，於活動當天至活動現場設攤，展示社團服務成果與社團交流，依性質區分為風火雷電四區:

疾【風】勁草：童軍、康輔類。

爐【火】純青：學藝、服務、生活、體能類。

如【雷】貫耳：音樂、動漫類。

擊【電】奔星：學生自治類。
(二)分區創意舞臺

由參與社團自行選出各區總召，負責協調各分區聯絡事項與自主召開籌備會議，討論有關各區舞台流程、活動分工等事項，並協助婦幼青少年活動中心辦理2次行前說明會使參與社團瞭解活動主題、青少年時下關注議題及多元創意辦理內容，並依社團性質進行分組、建立分區聯繫網絡及繳交活動相關資料。
(三)本市志願服務楷模展示
邀請本市服務優異且具代表性、獨特性等青少年志願服務方案於活動現場辦理成果展示，例如:傑楓活動教育服務團隊、寶島行善義工團、本市青年圓夢基金等呈現公益案例與公益新知，為南部青年世代帶來公共參與新樣貌，使公益的價值被看見，也讓青少年看見不同的公益資訊與觀點。

(四)創意SHOW TIME大賽

鼓勵學生社團以創意方式表達其探究公眾議題的舞台，特別從150個學生社團中，邀集40個社團，並透過南社嘉年度關注主題，自主發想表達青少年專屬觀點，以多元創意的方式發聲，各社團需於100秒內發揮青年創意之最KUSO的表演，在3位評審(20/30/40歲之三年齡層各1位)的客觀評分後，選出前三名社團，前三名社團可獲得社團補助款，並連結贊助商提供社團show time前三名獎項。

(五)神魔競技-冒險闖關活動

於現場設置冒險闖關區，設定廣受青少年歡迎的遊戲項目（例如：弓箭生存遊戲），藉由專業人員帶領操作，讓社團成員體驗團隊合作之精神，為今年南社嘉留下難忘記憶。

(六)大會舞

透過每年度的特色大會舞，由學生自主設計並示範，帶動當日參與之青少年全體齊跳大會舞作為開場，展現本市青年特色與活力，並延續舞蹈帶給青少年的活力和能量，活動現場每整點亦將同步播放大會舞音樂，串連南社嘉活動主體性。
(七)預定活動流程

	時間
	活動內容

	1100~1200
	活寶連打VS元氣達達達

	1200~1205
	千人大會舞示範

	1205~1300
	暖場：樂團表演、活寶大PK

	1300~1305
	開場：千人大會舞

	1305~1320
	長官及貴賓致詞／捐贈儀式

	1320~1325
	創意宣示/大合照

	1325~1400
	創意ShowTime大賽決賽

	1400~1430
	創作藝人表演

	1430~1630
	電區社團表演

	1630~1700
	閉幕式＆明年再相見


八、安全計畫

(一)志工招募：於活動前招募志工並進行分組及訓練，以利各項活動執行順遂。
(二)公共意外險：於活動進行現場，自彩排日起，投保公共意外險。
(三)道路使用協調會議：依據高雄市使用道路舉辦大型活動管理辦法召開跨局處道路使用協調會議，針對活動場域、交通疏運、停車導引等安全管理措施進行協調，以利活動辦理順遂。

(四)救護站：於活動進行現場設置救護站，聘請護理師至少1名，救護車1部待命。
(五)交通疏導及治安維護：請警察局協助當天活動場地周遭之交通疏導及治安維護。
九、預期效益
(一)提供150個學生社團經驗交流的平台。

集結台灣南區150個大專社團，展現社團成果與活動預告等相關資訊，社團間可相互交流不同社團經驗，同時讓一般民眾了解認同學生社團，增進家長與子女之間的溝通管道。

(二)預計邀請150個學生社團，涵蓋台南、高雄、屏東，亦將吸引市民參與本活動，估計可吸引青少年及市民至少6,000人到現場參加活動。

(三)經由活動辦理更新青少年社團人才資料，做為本中心後續拓展大高雄青年圓夢、社區服務方案、青春休閒廣場、少年代表招募等方案之對象。

(四)展現本局「培育青年」宗旨，塑造友善青少年公益形象，透過網路、平面、媒體報導等方式，宣傳青年社團各式時事探究觀點及多元社會參與的型態，宣傳效益至少達20,000人次。
(五)推廣健康休閒活動，鼓勵青年多接觸戶外活動，透過冒險闖關、學生接力演出，以及創意表演安排，讓高雄市更具年輕的形象，成為貼近青少年的一個活力城市。
十、本計畫奉核定後實施，如有未盡事宜，得隨時修正。
5
4

